## 结算单
德清威德L4级智能化水厂技改项目履约交付结算单
项目名称：德清威德L4级智能化水厂技改项目 |  |  |  | 合同名称/编号：德清威德L4级智能化水厂技改项目合同
甲方（发包方）：德清县威德水质净化有限公司 |  |  |  | 乙方（承包方）：昕彤赋能（长沙）人工智能行业应用系统有限公司
结算期次：第 1 期 |  |  |  | 结算事项：到货及施工进度款
编制单位：昕彤赋能（长沙）人工智能行业应用系统有限公司 |  |  |  | 编制日期： 年 月 日
序号 | 履约内容 | 交付清单 | 单位 | 数量 | 本期完工进度% | 截至上期结算金额（元） | 本次结算金额（元） | 剩余结算金额（元） | 备注
一、系统软件与硬件设备类
1 | 软件系统及模型适配 | 工艺智控操作系统（Veridix模型适配、剑企®工艺单元智能体配置、策略建议/监督闭环）、生产智管操作系统（报表、巡检、工单、设备台账、知识问答）；功能清单、部署记录、模型版本记录 | 套 | 1 | 20% |  |  |  | 税率6%
2 | 数据接入与边缘控制 | 生产数据接入、数据点表、接口清单、边缘设备、权限边界；数据点表确认单、联调报告 | 套 | 1 | 50% |  |  |  | 税率6%
3 | 空间配套与系统集成服务 | 规划设计改造咨询以及施工图、工程量确认单、隐蔽工程记录、竣工照片；到货单、序列号、安装记录、通电及网络测试 | 批 | 1 | 30% |  |  |  | 税率6%
金额小计1（系统软件与硬件设备） |  |  |  |  | — | 0 | 0 | 0
二、工程实施与服务类
4 | 空间配套工程和智能硬件 | 一楼新展厅、新中控室、走廊导视、强弱电、照明及基础装饰；LED大屏、音视频、摄像、门禁、人脸/声纹、网络机柜、机器人及必要边缘设备； | 项 | 1 | 100% |  |  |  | 税率13%
5 | 实施、培训与项目管理 | 项目管理、深化设计、现场实施、联调、试运行、培训；项目计划、会议纪要、问题闭环表、试运行报告 | 项 | 1 | 50% |  |  |  | 税率6%
6 | 质保及运维服务 | 质保期自终验合格之日起12个月；系统巡检、培训答疑、运行问题响应；服务期说明、巡检记录、服务报告 | 项 | 1 |  |  |  |  | 税率6%；随终验及质保期满结算
金额小计2（工程实施与服务） |  |  |  |  | — | 0 | 0 | 0
税金 |  | 税率以《分项报价及设备清单》（合同附件一）为准；合同价款按价税合计口径时本行填0 | — | — | — |  |  |  | 具体开票税率，以各项交付内容备注栏标注的税率为准
总计（价税合计） |  |  |  |  | — | 0 | 0 | 0
本次结算金额（大写）： |  |  |  | 贰佰万元整 |  | （小写：¥0.00）
结算说明：
1. 本期结算对应合同的总进度为25%；实际项目交付完成为13%，故甲方本期实际付款¥2,000,000.00，为该节点部分结算，节点剩余应付¥1,750,000.00。
2. “合同价格”列以双方确认的《分项报价及设备清单》（合同附件一）为准；“本期完工进度”依据到货验收单、序列号清单、现场照片及工程进度确认单评定。
3. 按合同第七条第2款，付款申请、发票、验收文件、合同节点与银行回单应保持一致；本次结算应同步开具等额发票并留存付款凭证。
4. 本合同属同一实际控制人下关联交易，本结算单及附件（到货单、序列号清单、照片、工程进度确认单、发票、银行回单）一并纳入关联交易审计留痕归档（合同第三条、第十一条）。
甲方（确认方）：德清县威德水质净化有限公司 |  |  |  |  | 乙方（编制方）：昕彤赋能（长沙）人工智能行业应用系统有限公司
确认人（签字）： |  |  |  |  | 编制人（签字）： 审核人（签字）：
日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 日期： 年 月 日
（单位盖章） |  |  |  |  | （单位盖章）

## 填表说明
填表说明（德清威德L4级智能化水厂技改项目·到货及施工进度款结算）
一、填写规则
黄色底纹单元格为需人工填写项；无底纹单元格为公式自动计算项，请勿直接修改。
各分项“合同价格”取自合同附件一《分项报价及设备清单》；“本期完工进度”依据现场到货、部署及施工进度资料评定。
J列已预填示例分摊（智能硬件与系统集成120万＋空间配套工程80万＝200万），请务必按实际情况调整后使用。
二、填写步骤
第1步：按附件一填写F列各分项合同价格（第18行总计自动校验，应为¥15,000,000.00）。
第2步：按实际填写G列本期完工进度%（设备类依据到货/部署记录，工程类依据工程进度确认单）。
第3步：填写I列截至上期结算金额：首期结算各分项填0；此前已有结算的，按上期结算单累计数填列。
第4步：将本期到账¥2,000,000.00按各分项实际结算情况填入J列（第19行小写金额、第20行到账一致性校验自动更新；大写金额为固定文本，若J列合计变动请同步手工更新）。
第5步：核对第20行校验提示，确认无误后打印，双方签字盖章。
第6步：本结算单与到货单、序列号清单、照片、工程进度确认单、发票、银行回单一并归档。
三、合同付款节点对照（合同第七条）
节点 | 比例 | 节点金额（元） | 付款条件 | 付款前资料 | 到账情况（按银行回单更新）
预付款 | 20% | 3000000 | 合同生效、关联交易审批及公允定价资料归档、项目启动会完成 | 合同、审批文件、付款申请、发票或收据安排 | 请按实际到账更新
深化确认款 | 20% | 3000000 | 深化方案、设备清单、软件功能清单、预算拆分经甲方确认 | 深化方案确认单、报价清单、会议纪要 | 请按实际到账更新
到货及施工进度款 | 25% | 3750000 | 主要设备到货、空间配套及强弱电达到约定进度 | 到货单、序列号、照片、工程进度确认 | ★本期：已收¥2,000,000.00，节点剩余¥1,750,000.00
联调初验款 | 20% | 3000000 | 软件部署、硬件安装、参观模式和中控联调初验通过 | 初验报告、联调报告、问题整改表 | 未到付款节点
终验款 | 10% | 1500000 | 终验通过、资料归档、发票齐全 | 终验报告、竣工资料（含第三方《工程结算审核报告》）、培训记录 | 未到付款节点
质保金 | 5% | 750000 | 质保期届满且无重大遗留问题 | 质保期满确认单、运维服务记录 | 未到付款节点
四、归档与合规提示
四单一致：付款申请、发票、验收文件、合同节点、银行回单应保持一致（合同第七条第2款）。
关联交易留痕：本合同为同一实际控制人下关联交易，全套结算与付款资料须支持审计、税务及IPO尽调穿透核查（合同第三条、第十一条）。
终验款（¥1,500,000.00）付款前须取得第三方机构出具的《工程结算审核报告》（合同第七条）。
质保金（¥750,000.00）于质保期（终验合格之日起12个月）届满且无重大遗留问题后支付（合同第七条、第十三条）。
逾期付款：甲方逾期付款超15个工作日，乙方可书面催告；超30个工作日仍未支付，乙方有权暂停相应阶段新增工作（合同第七条第4款）。
含 AI 生成